## PRODUCT BACKLOG
Product Backlog du projet Corrtech - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau, etc.
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
| un | Scrum Team : Sylvie, Audrey, & Jarod | Priorisation des tâches : de 3 (le + important) à 1 (le - important)
Priorité | En tant que… | Je souhaite… | Afin de/que… | Critères d’acceptation | Fonctionnalité | Estimation | Statut | créer le…
2 | visiteur | adhérer à l'association | devenir membre de l'association | le site affiche un formulaire d'adhésion | formulaires de contact, de candidature, d'adhésion et d'inscription pour les membres |  | A faire
2 |  | candidater à la formation | intégrer la formation | le site affiche un formulaire de candidature | formulaires de contact, de candidature, d'adhésion et d'inscription pour les membres |  | A faire
2 |  | contacter l'association | obtenir des informations | le site affiche un formulaire de contact | formulaires de contact, de candidature, d'adhésion et d'inscription pour les membres |  | A faire
1 |  | connaître les dernières actualités | s'informer sur l'association et ses projets | Affichage et mise en avant des derniers articles publiés | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés |  | A faire
1 |  | avoir accès aux liens des réseaux sociaux | mieux connaître l'association et son réseau | intégration des réseaux sociaux sur le site : twitter, facebook et linkedin. | intégration des réseaux sociaux sur le site |  | A faire
1 |  | accéder facilement au site Corrdis.fr | connaître les différentes formations proposées par la Corrèze Digitale School | affichage du lien vers Corrdis.fr apparaît clairement sur le site | affichage du lien vers Corrdis.fr |  | A faire
2 | membres | avoir accés à l'espace "membres" | accéder aux informations et aux documents réservés aux membres | un utilisateur non identifié ne doit pas pouvoir accéder à l'espace "membres" | espace "membres" sécurisé |  | A faire
1 |  | pouvoir faire une recherche à partir d'un nom/prénom | trouver le profil recherché | profils au nom recherché remontés | espace "membres" sécurisé |  | A faire
2 |  | accéder à un espace privé de connexion avec un mot de passe | réserver un espace sur le site uniquement aux membres de l'association | une page de connexion s'affiche pour se rendre dans l'espace privé | espace "membres" sécurisé |  | A faire
1 | contributeur/rédacteur | pouvoir rédiger et mettre en lignes des articles | alimenter le site avec les dernières actualités liées à l'association | un tutoriel pour la rédaction et la mise en ligne d'aricles est mis à disposition | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés |  | A faire
1 |  | créer et utiliser des outils d'articles pré-formatés | avoir toujours le même format et la même mise en page | un modèle d'articles est mis à disposition pour la rédaction des articles | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés |  | A faire
1 |  | être le seul à pouvoir modifier mes articles | protéger mes articles et les articles des autres | mettre en place des systèmes de droits et d'accès contributeurs/rédacteurs | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés
3 | administrateur | conserver la charte graphique de CorrTech | respecter l'identité graphique de la société | design et mise en forme | design et mise en forme : charte graphique |  | A faire
3 |  | faire une refonte en ré-organisant la structure et en donnant un aspect plus professionnel | avoir un site plus esthétique, structuré et dynamique | le site est ergonomique | ergonomie |  | A faire
2 |  | épurer le contenu du site | éliminer les doublons | le site nouvellement créé gardera le même périmètre fonctionnel tout en étant refondu | restructuration du contenant et du contenu |  | A faire
1 |  | pouvoir modifier ou accepter un profil membre existant | avoir une liste des profils à jour | la liste des membres de l'association est à jour en permanance | espace "membres" sécurisé |  | A faire
3 |  | créer un espace privé de connexion pour les membres de l'association | avoir un espace personnel protégé | les membres de l'association peuvent se connecter dans leur espace privé après avoir entrer leur mot de passe | espace "membres" sécurisé

## SPRINT BACKLOG
| Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr |  | Production de fonctionnalités
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau, etc.
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire | [9 empty] | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Me 24/01 | Me 31/01 | Me 7/02 | Me 14/02 | Me 21/02 | Me 28/02 | Me 7/03 | Me 14/03 | Me 21/03 | Me 28/03 | Me 18/04 | Me 25/04 | Me 2/05 | Me 9/05 | Me 16/05 | Me 23/05 | Me 30/05
|  | Trajectoire idéale | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1
|  | Trajectoire réelle | 81 | 63 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 42 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
1er | design et mise en forme page d'accueil avec thème Divi / respect de la charte graphique | étude et prise en main du thème Divi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | visionnage de la vidéo démo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration de Divi + plugins Divi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | création d'un menu structuré et intuitif | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | choix de l'emplacement du menu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ergonomie et responsive design | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration du champ de recherche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration réseaux sociaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration de photos ou vidéos (carroussel, bandeau, bannière) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration du logo clicable | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration du lien vers Corrdis.fr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| test sprint |  | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SPRINT | 32
2 | formulaires de contact et de candidature & formulaires d'adhésion et de don | intégration et prise en main du plugin "Contact Form 7" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | définition des champs et maquettage des formulaires de contact | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intégration des liens iframe HelloAsso | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l'aspect graphique choisi est étendu à l'ensemble du site | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| test sprint |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SPRINT | 14
3 | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés | rédaction du tutoriel > création d'un article | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | réglages des widgets à la une | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| restructuration du contenant et du contenu | identifier les doublons et harmoniser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | réorganiser le contenu du site en tenant compte du côté intuitif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| test sprint |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SPRINT | 17
4 | rendre le site cohérent - harmonisation des styles de contenus - intégration nouvelles demandes | CORRTECH > même fond sur les pages / image page d'accueil et page formation / enelever la mention "autoplay" / "abeilles" uniquement que la page "A propos de CorrTech" ou page échantillon / page "don" "adhésion" > uniformiser les marges | [11 empty] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | CORRDIS > nid d'abeilles idem / réécrire le lien vers Corrdis.fr / page "Contact" ajouter une liste "qui suis-je?" déroulante (entreprise,asso,candidat,...) + mettre des * à la place d"obligatoire" + personnaliser "envoyer" + intégration du fil Twitter | [11 empty] | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| TOTAL SPRINT | 12
5 | espace "membres" sécurisé | création d'une page de connexion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | création d'un espace protégé par mot de passe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | création d'une page d'inscription | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| mise à jour profil "membres" | créer des droits d'accès sur les profils membres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| accès contributeur/rédacteur | Installation et prise en mais du plugin "Ultimate Members" | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | créér un groupe "utilisateur" et donner les droits d'accès | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| test sprint |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| TOTAL SPRINT | 18

## BURNDOWN CHART
Burdown Chart - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau, etc.
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
[6 empty] | Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod |  |  |  | Unités en heure
Jours d'itération | Me 24/01 | Me 31/01 | Me 7/02 | Me 14/02 | Me 21/02 | Me 28/02 | Me 7/03 | Me 14/03 | Me 21/03 | Me 28/03 | Me 18/04 | Me 25/04 | Me 2/05 | Me 9/05 | Me 16/05 | Me 23/05 | Me 30/05
Trajectoire idéale | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1
Trajectoire réelle | 81 | 63 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 42 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24

## Sprint 1
Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau de CorrTech
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod
SPRINT 1 |  |  |  | Unités en heure
Exigence | Sous tâches | Reste à faire
| Jours d'itération | Me 24/01 | Me 31/01 | Me 7/02 | Me 14/02 | Me 21/02
| Trajectoire idéale | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
| Trajectoire réelle | 32 | 18 | 9 | 2 | 0
design et mise en forme page d'accueil avec thème Divi / respect de la charte graphique | étude et prise en main du thème Divi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| visionnage de la vidéo démo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| intégration de Divi + plugins Divi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| création d'un menu structuré et intuitif | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
| choix de l'emplacement du menu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ergonomie et responsive design | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| intégration du champ de recherche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| intégration réseaux sociaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| intégration de photos ou vidéos (carroussel, bandeau, bannière) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| intégration du logo clicable | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| intégration du lien vers Corrdis.fr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
test sprint |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0
TOTAL SPRINT | 32

## Sprint 3
Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau de CorrTech
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
|  | Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod | Unités en heure
SPRINT 3
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Me 28/03 | Me 18/04 | Me 25/04
|  | Trajectoire idéale | 17 | 9 | 0
|  | Trajectoire réelle | 17 | 5 | 0
3 | rédaction / affichage / mise en avant des derniers articles publiés | rédaction du tutoriel > création d'un article | 3 | 0 | 0
|  | réglages des widgets à la une | 1 | 0 | 0
| restructuration du contenant et du contenu | identifier les doublons et harmoniser | 2 | 0 | 0
|  | réorganiser le contenu du site en tenant compte du côté intuitif | 3 | 3 | 0
| test sprint |  | 8 | 2 | 0
| TOTAL SPRINT | 17

## Sprint 2
Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau de CorrTech
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod
SPRINT 2 |  |  | Unités en heure
Exigence | Sous tâches | Reste à faire
| Jours d'itération | Me 21/02 | Me 28/02 | Me 7/03 | Me 14/03 | Me 21/03
| Trajectoire idéale | 14 | 10.5 | 7 | 3.5 | 0
| Trajectoire réelle | 14 | 10 | 10 | 10 | 0
formulaires de contact et de candidature & formulaires d'adhésion et de don | intégration et prise en main du plugin "Contact Form 7" | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| définition des champs et maquettage des formulaires de contact | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| intégration des liens iframe HelloAsso | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
| l'aspect graphique choisi est étendu à l'ensemble du site | 4 | 3 | 3 | 3 | 0
test sprint |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
TOTAL SPRINT | 14

## Sprint 4
Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau de CorrTech
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
| Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod | Unités en heure
SPRINT 4
Exigence | Sous tâches | Reste à faire
| Jours d'itération | Me 25/04 | Me 2/05 | Me 9/05
| Trajectoire idéale | 13 | 7 | 0
| Trajectoire réelle | 13 | 7 | 7
rendre le site cohérent - harmonisation des styles de contenus - intégration nouvelles demandes | CORRTECH > même fond sur les pages / image page d'accueil et page formation / enelever la mention "autoplay" / "abeilles" uniquement que la page "A propos de CorrTech" ou page échantillon / page "don" "adhésion" > uniformiser les marges | 6 | 3 | 3 | SLE | AAD
| CORRDIS > nid d'abeilles idem / réécrire le lien vers Corrdis.fr / page "Contact" ajouter une liste "qui suis-je?" déroulante (entreprise,asso,candidat,...) + mettre des * à la place d"obligatoire" + personnaliser "envoyer" + intégration du fil Twitter | 6 | 3 | 3
test |  | 1 | 1 | 1
TOTAL SPRINT | 13
|  | RetroScrum | 10 min

## Sprint 5
Sprint Backlog - Refonte du site www.corrtech.fr
Product Owner : François BECETTE, Michel SAFFRE, Patrick Ténèze, Luc Delchet, membres du bureau de CorrTech
Scrum Master : Baptiste Nusbaum
| Scrum Team : Sylvie, Audrey & Jarod | [5 empty] | Unités en heure
Exigence | Sous tâches |  |  |  |  | Reste à faire
SPRINT 5 | Jours d'itération |  |  |  |  | Me 25/04 | Me 2/05 | Me 9/05 | Me 16/05 | Me 23/05 | Me 30/05
| Trajectoire idéale |  |  |  |  | 26 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5
| Trajectoire réelle |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | BNU | JMI | SLE | AAD
1
Harmonisation | footer
| - plan du site |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - mentions légales |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEST
2
Refonte des pages | titres |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| structure des pages |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| emplacement des logos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| page formation |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEST
3
Peaufinage | nids d'abeilles |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| header |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TEST
4
Gestion des utilisateurs
espace "membres" sécurisé | création d'une page de connexion |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| création d'un espace protégé par mot de passe |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| création d'une page d'inscription |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
mise à jour profil "membres" | créer des droits d'accès sur les profils membres |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
accès contributeur/rédacteur | Installation et prise en mais du plugin "Ultimate Members" |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| créér un groupe "utilisateur" et donner les droits d'accès |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TEST |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6