## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Priorité | En tant que… | Je souhaite… | Afin de/que… | Critères d’acceptation | Fonctionnalité | Estimation | Statut | créer le…
| Visiteur | connaître l’entreprise | s'informer sur l'entreprise | Affichage description entreprise | rédaction / affichage Mise en avant environnement & savoir-faire |  | A faire
|  | connaître les produits | s'informer sur les produits | Affichage description produits | rédaction / affichage Mise en avant produits |  | A faire
|  | contacter l'entreprise | obtenir des informations | Info contact sur toutes les pages + le site affiche un formulaire de contact | Info contact sur toutes les pages + le site affiche un formulaire de contact |  | A faire
|  | avoir accès aux liens des réseaux sociaux | mieux connaître la société et son réseau | intégration des réseaux sociaux sur le site : twitter, facebook et linkedin. | intégration des réseaux sociaux sur le site |  | A faire
1 | Equipe projet | Créer la charte graphique | respecter l'identité graphique de la société | design et mise en forme | design et mise en forme : charte graphique | 2 | A faire
1 |  | Créer un logo | respecter l'identité graphique de la société | Design | Design : logo | 8 | A faire
2 |  | Maquetter | respecter l'identité graphique de la société | Prototype | Architecture du site | 6 | A faire
3 |  | Intégration HTML CSS | réaliser un gabarit | Site vitrine | Site vitrine en cohérence avec la charte graphique Flat design, Parallax | 8 | A faire
4 |  | Développement JS | rendre le site interactif | Site vitrine interactif | Site vitrine en cohérence avec la charte graphique, interactif Flat design, Parallax | 4 | A faire

## SPRINT BACKLOG
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master : Marie
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Mer 19 dec. | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Mar 8 janv. | Jeu 10 janv. | Ven 11 janv. | Ven 18 janv.
|  | Trajectoire idéale | 103 | 90 | 77 | 64 | 51 | 38 | 25 | 12 | 0
|  | Trajectoire réelle | 103 | 78 | 57 | 38 | 38 | 26 | 21 | 8 | 0
1er | ACCUEIL + PRESENTATION PRODUITS Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (2 pages) Page d’accueil + Page de présentation des 3 produits | Création charte graphique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Création logo | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle tablette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | étude et prise en main des effets parallaxe | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Création du menu + intégration logo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Création - footer + contact | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page accueil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page société | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page produits | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Intégration du menu + logo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Intégration - footer + contact | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | intégration de photos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temps de travail réel
| TOTAL SPRINT (estimation) | 67 | 67 | 42 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2ème | DETAILS PRODUITS Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (3 pages) Pages de détails pour chaques produits | Maquette fonctionnelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Maquette fonctionnelle – tablette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | création pages produits détaillés responsive design | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
|  | Intégration du menu + logo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Intégration - footer + contact | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | intégration de photos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Temps de travail réel
| TOTAL SPRINT (estimation) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0
2ème | FORMULAIRE DE CONTACT Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (1 page) Page de contact | Maquette fonctionnelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Maquette fonctionnelle – tablette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – développement pages responsive design | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
|  | Intégration du menu + logo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | Intégration - footer + contact | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Temps de travail réel
| TOTAL SPRINT (estimation) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0

## BURNDOWN CHART
Burndown chart – Création site B3D
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Mer 19 dec. | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Mar 8 janv. | Jeu 10 janv. | Ven 11 janv. | Ven 18 janv.
|  | Trajectoire idéale | 103 | 90 | 77 | 64 | 51 | 38 | 25 | 12 | 0
|  | Trajectoire réelle | 103 | 78 | 57 | 38 | 38 | 26 | 21 | 8 | 0
1 | TOTAL SPRINT | 67 | 67 | 42 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | TOTAL SPRINT | 104 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0
3 | TOTAL SPRINT | 127 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0

## Sprint 1
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master : Marie
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Mer 19 dec. | Jeu 20 dec. | Report
|  | Trajectoire idéale | 67 | 44 | 22 | 0 | 0
|  | Trajectoire réelle | 67 | 42 | 22 | 2 | 2
1er | ACCUEIL + PRESENTATION PRODUITS Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (2 pages) Page d’accueil + Page de présentation des 3 produits | Création charte graphique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Création logo | 10 | 6 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle tablette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | 12 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | étude et prise en main des effets parallaxe | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Création du menu + intégration logo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Création - footer + contact | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page accueil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page société | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – page produits | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Intégration du menu + logo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | Intégration - footer + contact | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | intégration de photos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
test sprint
| TOTAL SPRINT | 67 | 67 | 42 | 21 | 2 | 2
2

## Sprint 2
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jours d'itération | Report | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Mar 8 janv. | Report
|  | Trajectoire idéale | Trajectoire idéale | 0 | 19 | 10 | 0 | 0
|  | Trajectoire réelle | Trajectoire réelle | 2 | 19 | 6 | 2 | 2
2ème | DETAILS PRODUITS Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (3 pages) Pages de détails pour chaques produits | Maquette fonctionnelle | Maquette fonctionnelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Maquette fonctionnelle – tablette | Maquette fonctionnelle – tablette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | Maquette fonctionnelle mobile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | Maquette graphique | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | création pages produits détaillés responsive design | création pages produits détaillés responsive design | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
|  | Intégration du menu + logo | Intégration du menu + logo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | Intégration - footer + contact | Intégration - footer + contact | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | intégration de photos | intégration de photos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
test sprint
| TOTAL SPRINT | 10 |  | 2 | 19 | 6 | 2 | 2
2

## Sprint 3
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Report | Jeu 10 janv. | Ven 11 janv. | Ven 18 janv.
|  | Trajectoire idéale | 0 | 17 | 8 | 0
|  | Trajectoire réelle | 2 | 17 | 8 | 0
2ème | FORMULAIRE DE CONTACT Design et mise en forme des pages Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe Site statique (1 page) Page de contact | Maquette fonctionnelle | 0 | 1 | 0 | 0
2ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Maquette fonctionnelle – tablette | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette fonctionnelle mobile | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Maquette graphique | 0 | 4 | 4 | 0
3ème | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création – développement pages responsive design | 0 | 6 | 2 | 0
|  | Intégration du menu + logo | 1 | 2 | 1 | 0
|  | Intégration - footer + contact | 1 | 2 | 1 | 0
| Check points | Temps de travail réel
| TOTAL SPRINT | 27 | 2 | 17 | 8 | 0