## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Priorité | En tant que… | Je souhaite… | Afin de/que… | Critères d’acceptation | Fonctionnalité | Estimation | Statut | créer le…
| Visiteur | connaître l’entreprise | s'informer sur l'entreprise | Affichage description entreprise | rédaction / affichage Mise en avant environnement & savoir-faire |  | A faire
|  | connaître les produits | s'informer sur les produits | Affichage description produits | rédaction / affichage Mise en avant produits |  | A faire
|  | contacter l'entreprise | obtenir des informations | Info contact sur toutes les pages + le site affiche un formulaire de contact | Info contact sur toutes les pages + le site affiche un formulaire de contact |  | A faire
|  | avoir accès aux liens des réseaux sociaux | mieux connaître la société et son réseau | intégration des réseaux sociaux sur le site : twitter, facebook et linkedin. | intégration des réseaux sociaux sur le site |  | A faire
1 | Equipe projet | Créer la charte graphique | respecter l'identité graphique de la société | design et mise en forme | design et mise en forme : charte graphique | 2 | A faire
1 |  | Créer un logo | respecter l'identité graphique de la société | Design | Design : logo | 8 | A faire
2 |  | Maquetter | respecter l'identité graphique de la société | Prototype | Architecture du site | 6 | A faire
3 |  | Intégration HTML CSS | réaliser un gabarit | Site vitrine | Site vitrine en cohérence avec la charte graphique Flat design, Parallax | 8 | A faire
4 |  | Développement JS | rendre le site interactif | Site vitrine interactif | Site vitrine en cohérence avec la charte graphique, interactif Flat design, Parallax | 4 | A faire

## SPRINT BACKLOG
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Jeu 10 janv.
|  | Trajectoire idéale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trajectoire réelle |  |  |  |  | #REF!
1er | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création charte graphique | 4
|  | Création logo | 4
|  | Maquettage | 6
|  | Intégration - ergonomie et responsive design | 4
|  | étude et prise en main des effets parallaxe | 4
|  | intégration du logo | 1
|  | intégration du menu | 1
|  | intégration footer de contact | 2
|  | intégration de photos | 1
test sprint
| TOTAL SPRINT | 27
2ème | Formulaires de contact | définition des champs et maquettage des formulaires de contact | 1
|  | intégration formulaire de contact | 2
test sprint
| TOTAL SPRINT | 3

## BURNDOWN CHART
Burdown Chart - Refonte du site www.corrtech.fr
Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Jeu 10 janv.
Trajectoire idéale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trajectoire réelle |  |  |  |  | #REF!

## Sprint 1
Sprint Backlog – Création site B3D
Product Owner : Ainhoa Riballo
Scrum Master :
Scrum Team : Rodrigo – Yanek – Marie
Ordre des sprint | Exigence | Sous tâches | Reste à faire
|  | Jours d'itération | Jeu 6 dec. | Jeu 13 dec. | Jeu 20 dec. | Jeu 3 janv. | Jeu 10 janv.
|  | Trajectoire idéale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trajectoire réelle |  |  |  |  | #REF!
1er | Design et mise en forme page d'accueil Respect de la charte graphique Flat design & Effets parallaxe | Création charte graphique | 4
|  | Création logo | 4
|  | Maquettage | 6
|  | Intégration - ergonomie et responsive design | 4
|  | étude et prise en main des effets parallaxe | 4
|  | intégration du logo | 1
|  | intégration du menu | 1
|  | intégration footer de contact | 2
|  | intégration de photos | 1
test sprint
| TOTAL SPRINT | 27